

**ERASMUS + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts**

**Projekta nosaukums:** **„Starpdisciplināro uzdevumu iedzīvināšana Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā-uz sadarbību vērstas mācību vides pilnveide”**

**Projekta Līguma Nr:** 2019-1-LV01-KA101-060127

**Projekta īstenošanas laiks:** no 2019. gada 1.decembra līdz 2020.gada 31.decembrim

**Projektam piešķirtais finansējums:** 12 351,00 EUR

**Projekta dalībnieki:**

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma skolotāji

**Projekta partneri:**

F.G.G. EDUCULTURE Center of Education Kiprā

EUROPASS Teacher Academy Itālijā/ Spānijā

PRIČALICA Grieķijā

Maksima Training Centre Horvātijā

**Projekta mērķi:**

1. nodrošināt pedagoģiskajiem darbiniekiem profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, apmeklējot kursus;
2. pilnveidot un bagātināt viņu metodiskās zināšanas un prasmes, kā arī svešvalodu, sociālās un starpkultūru kompetences;
3. sagatavot skolotājus pilnvērtīgai dalībai Erasmus+ stratēģisko partnerību projektos, un cita veida starptautiskiem projektiem.

**Darba plāns:**

***Pirms projekta***

1. Sadarbības partneru apzināšana, informēšana par Erasmus+ programmas noteikumiem, sekošana līdzi aktuālajai informācijai par programmas vadlīnijām – Kandavas Lauksaimniecības tehnikums 12/2018 - 02/2019.
2. Potenciālo dalībnieku vajadzību apzināšana un izvērtēšana – 01 - 02/2019, Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā
3. Sadarbības piekrišanas apstiprināšana, projekta aktivitāšu programmas un laiku saskaņošana, projekta pieteikuma izstrādāšana un iesniegšana – Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, partneri (priekš-reģistrācija, piekrišanas vēstules, rakstiska informācijas apmaiņa, konsultēšanās ar VIAA) - 01-02/2019.

***Projekta īstenošanas laikā***

1. Projekta dalībnieku informēšana, Kandavas Lauksaimniecības tehnikums – 11-12/2019.
2. Projekta aktivitāšu programmas un laiku precizēšana, sadzīves apstākļu apzināšana, līgumu slēgšana ar mobilitātes dalībniekiem, saziņa ar partneriem - 11/2019 - 12/2020.
3. Ceļošanas un apdrošināšanas dokumentu noformēšana, Kandavas Lauksaimniecības tehnikums - 01/2020 - 12/2020.
4. Detalizēta katras aktivitātes programmas izstrāde, Europass dokumentu sagatavošana - partneri, Kandavas Lauksaimniecības tehnikums - (pamatjautājumi – 01 - 02/2020, detalizēti - pirms katras aktivitātes uzsākšanas, ievērojot aktuālo situāciju - projektā apstiprināto dalībnieku skaitu, mācību jomu u.c.) - 01/2020 - 12/2020.
5. Iepazīstināšana ar vietējiem apstākļiem, vietējā transporta nodrošināšana līdz partnerinstitūcijām un atpakaļ – Kandavas Lauksaimniecības tehnikums un partneri - 01/2020 - 12/2020.
6. Kursu apmeklējums – Kandavas Lauksaimniecības tehnikums - 04/2020 - 12/2020.
7. Projekta aktivitāšu norises pārraudzība un vadīšana – Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, partneri (regulāra sazināšanās ar kontaktpersonām un programmas dalībniekiem) - 11/2019 - 12/2020 .
8. Sadzīves apstākļu pārraudzība – Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, partneri - 04/2020 - 12/2020.
9. Individuālo atskaišu aizpildīšana un iesniegšana Mobility Tool pēc katru kursu apmeklējuma – Kandavas Lauksaimniecības tehnikums – 04/2020 – 11/2020.

***Pēc projekta***

1. Projekta rezultātu izvērtēšana un sertificēšana - partneri (organizācijas vadītāja parakstīta sertifikāta un Europass Mobility dokumenta izsniegšana) - 04/2020 - 12/2020.
2. Rezultātu analīze un izplatīšana - KKMV, partneri - 04-12/2020
3. Projekta dalībnieku iesniegtās dokumentācijas analīze un izvērtējums; informācijas izplatīšana (skolā, laikrakstā “Kandavas novada vēstnesis”, skolas mājas lapā [http://milenbaha-vsk.lv](http://milenbaha-vsk.lv/), Kandavas novada IP mājas lapā http://www.knip.lv un novada domes mājas lapa <http://www.kandava.lv>) - 01/2020 - 12/2020.
4. Atskaites sagatavošana un iesniegšana Mobility Tool – Kandavas Lauksaimniecības tehnikums - 11/2020 – 02/2021.

**Projekta koordinatore:** Jeļena Šnikvalde