**Zantes pamatskolas skolēnu līdzpārvaldes darba plāns 1.semestrim - Labbūtības ceļakartes 2021./2022.m.g.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p. k.** | **Aktivitātes nosaukums,**  **īstenošanas datums, ilgums, norises vieta** | **Aktivitātes apraksts**  *(nepieciešamība projekta mērķa sasniegšanai, tematika, metodes, dalībnieki, plānotie publicitātes un rezultātu izplatīšanas pasākumi u.c.)* |
| 1. | Darba grupas sanāksme  11.10.2021.  8.stundas laikā, mājturības klasē | 1) Darba plāna izveide projekta mērķa sasniegšanai;  2)Pienākumu sadalījums;  3) Konkursa nolikuma “Par līdzdalības sienas” dizaina izveidi izstrāde;  4) Konkursa paziņošana;  5) Publicitāte – skolas mājas lapā;  6) budžeta precizēšana. |
| 2. | Darba grupas sanāksme 20.10.2021.  8.stundas laikā, mājturības klasē | 1)Dizaina konkursa izvērtējums, uzvarētāja izvirzīšana apbalvošana;  2)Saruna ar skolas direktori par projekta īstenošanu;  3)“Līdzdalības sienas” satura un lietošanas noteikumu apspriešana uzsverot mentālās veselības aktualitāti; |
| 3. | Materiālu iegāde,  Telpas un vietas sagatavošana  20.-3.11.  3.11. Darba grupas un iesaistīto jauniešu (interesentu)sanāksme 8.stundas laikā, mājturības klasē. | 1) Jauniešu iesaistīšana telpas un vietas sagatavošanas darbā;  2)Tējas pauze, kuras laikā ir sarunas ar skolas saimnieku par darba veikšanu;  3)Saliedēšanās spēles; |
| 4. | 10.11. Aptauja interneta vietnē “Ķā es jūtos skolā, ārpusskolas?” | 1)Zantes skolas jauniešu psihoemocionālā stāvokļa noskaidrošana izmantojot aptaujas metodi; |
| 5. | 15.11. “Līdzpārvaldes sienas” un vietas izveides talka; | Darbs grupās:   1. Sienas platformas novietošana; 2. Informatīvo materiālu noformēšana; 3. Tāfeles atjaunošana, krāsošana; 4. Telpas uzkopšana; 5. Pankūku cepšana un galda servēšana;   Saliedēšanās pēcpusdiena – “pankūku tusiņš” |
| 6. | 17.11. Projekta svinīga atklāšana;  Dienas novēlējums! | 1)Noformējums par godu valsts svētkiem;  2)Iepazīšanās ar “Līdzdalības sienas” lietošanas noteikumiem;  3) Emociju uzlikšana uz sienas;  4) Dienas sveiciens – katru dienu. |
| 7. | 24.11.  Diskusija “Kas ir mentālā veselība?” | 1)Informācijas nomaiņa 1x nedēļā vai pēc vajadzības; Katra jaunieša līdzdalība;  2)Pēc diskusijas – Recepte labai dienai!(uz līdzdalības sienas) |
| 8. | 1.12. – 15.12.  Labestības laiks! | 1)Informācijas papildināšana, nomaiņa pēc vajadzības;  2)Radošā darbnīca: dāvanu maisiņu gatavošana;  3)Apsveikumu gatavošana; |
| 9. | 20.-30.12.  Projekta izvērtējums | 1) Anketa skolēniem un skolotājiem; Apkopojums;  2) Piparkūku cepšana, iesaiņošana pašgatavotos maisiņos un dalīšana skolas biedriem, skolotājiem, darbiniekiem, uzsverot pozitīvismu, emocionālu labsajūtu, gandarījumu iepriecinot cilvēkus;  3) Kakao cienasts un pateicība visiem iesaistītajiem jauniešiem;  4) Projekta izmaksu dokumentu noformēšana. |

Sagatavoja: M.Doniņš, S Kalniņa, V.Koļcova, M.Mušketovs