**Zantes pamatskolas skolēnu līdzpārvaldes darba plāns 1.semestrim - Labbūtības ceļakartes 2021./2022.m.g.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p. k.** | **Aktivitātes nosaukums,** **īstenošanas datums, ilgums, norises vieta** | **Aktivitātes apraksts***(nepieciešamība projekta mērķa sasniegšanai, tematika, metodes, dalībnieki, plānotie publicitātes un rezultātu izplatīšanas pasākumi u.c.)* |
| 1. | Darba grupas sanāksme 11.10.2021.8.stundas laikā, mājturības klasē | 1) Darba plāna izveide projekta mērķa sasniegšanai; 2)Pienākumu sadalījums;3) Konkursa nolikuma “Par līdzdalības sienas” dizaina izveidi izstrāde; 4) Konkursa paziņošana;5) Publicitāte – skolas mājas lapā;6) budžeta precizēšana. |
| 2. | Darba grupas sanāksme 20.10.2021.8.stundas laikā, mājturības klasē | 1)Dizaina konkursa izvērtējums, uzvarētāja izvirzīšana apbalvošana;2)Saruna ar skolas direktori par projekta īstenošanu;3)“Līdzdalības sienas” satura un lietošanas noteikumu apspriešana uzsverot mentālās veselības aktualitāti; |
| 3. | Materiālu iegāde, Telpas un vietas sagatavošana20.-3.11.3.11. Darba grupas un iesaistīto jauniešu (interesentu)sanāksme 8.stundas laikā, mājturības klasē. | 1) Jauniešu iesaistīšana telpas un vietas sagatavošanas darbā;2)Tējas pauze, kuras laikā ir sarunas ar skolas saimnieku par darba veikšanu;3)Saliedēšanās spēles; |
| 4.  | 10.11. Aptauja interneta vietnē “Ķā es jūtos skolā, ārpusskolas?” | 1)Zantes skolas jauniešu psihoemocionālā stāvokļa noskaidrošana izmantojot aptaujas metodi; |
| 5.  | 15.11. “Līdzpārvaldes sienas” un vietas izveides talka; | Darbs grupās:1. Sienas platformas novietošana;
2. Informatīvo materiālu noformēšana;
3. Tāfeles atjaunošana, krāsošana;
4. Telpas uzkopšana;
5. Pankūku cepšana un galda servēšana;

Saliedēšanās pēcpusdiena – “pankūku tusiņš” |
| 6. | 17.11. Projekta svinīga atklāšana;Dienas novēlējums! | 1)Noformējums par godu valsts svētkiem;2)Iepazīšanās ar “Līdzdalības sienas” lietošanas noteikumiem;3) Emociju uzlikšana uz sienas;4) Dienas sveiciens – katru dienu. |
| 7. | 24.11. Diskusija “Kas ir mentālā veselība?” | 1)Informācijas nomaiņa 1x nedēļā vai pēc vajadzības; Katra jaunieša līdzdalība;2)Pēc diskusijas – Recepte labai dienai!(uz līdzdalības sienas) |
| 8. | 1.12. – 15.12.Labestības laiks! | 1)Informācijas papildināšana, nomaiņa pēc vajadzības;2)Radošā darbnīca: dāvanu maisiņu gatavošana;3)Apsveikumu gatavošana; |
| 9. | 20.-30.12.Projekta izvērtējums | 1) Anketa skolēniem un skolotājiem; Apkopojums;2) Piparkūku cepšana, iesaiņošana pašgatavotos maisiņos un dalīšana skolas biedriem, skolotājiem, darbiniekiem, uzsverot pozitīvismu, emocionālu labsajūtu, gandarījumu iepriecinot cilvēkus;3) Kakao cienasts un pateicība visiem iesaistītajiem jauniešiem;4) Projekta izmaksu dokumentu noformēšana. |

Sagatavoja: M.Doniņš, S Kalniņa, V.Koļcova, M.Mušketovs